## 10 форма
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | 4 |  | квартал | 2025 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Общество с ограниченной ответственностью "ТМК Энергоресурс"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2026 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.10.2020г. №48/22 (с изменениями от 27.10.2022г. №85/21, 06.09.2024г. №58/1, 30.10.2025г. №70/1)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2025, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. года 2025 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Челябинская область | Г | 249.962 | 98.7656 | 151.1864 | 28.6075 | 28.5578 | 0 | 0 | 0 | 0.57948 | 0 | 27.7196 | 28.6075 | 0.25873 | 122.6286 | -0.049696 | -0.17372
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 90.3231 | 20.6067 | 26.2222 | 9.23 | 9.1948 | 0 | 0 | 0 | 0.57948 | 0 | 8.3565 | 9.23 | 0.25873 | 60.5217 | -0.035247 | -0.38187
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 40.1031 | 15.1923 | 24.9108 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 20.4708 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 21.2031 | 0.73676 | 20.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4663 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция путем замены трансформаторов для ДГК на ГПП-1 | О_ООО_ТМК_ЭНР_9 | 10.02 | 0 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция путем замены ТСН мощностью 320 на ТСН мощностью 160 кВА на ГПП-2 | О_ООО_ТМК_ЭНР_10 | 0.4 | 0.40366 | -0.00366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00366 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция путем замены трансформаторов для ДГК на ГПП-3 | О_ООО_ТМК_ЭНР_11 | 10.45 | 0 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция путем замены ТСН мощностью 160 на ТСН мощностью 100 кВА на ГПП-3 | О_ООО_ТМК_ЭНР_12 | 0.3331 | 0.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 18.9 | 14.4555 | 4.4445 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0.00446 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ПС 35/10 Жилпоселок: установка 2 вакуумных выключателей с разъединителем, замена 9 маслянных выключателей на вакуумные | К_ООО_СК_ЭНР_1 | 17.08 | 12.64 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация путем замены трансформатора со схемой обмоток Y/Yн ТМГ-400 кВА ТП-1762 на ТМГ-400/10/0,4 со схемой обмоток D/Yн | О_ООО_ТМК_ЭНР_2 | 0.51 | 0.50998 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация путем замены трансформатора со схемой обмоток Y/Yн ТМГ-160 кВа ТП-1763 на ТМГ-250/10/0,4 со схемой обмоток D/Yн | О_ООО_ТМК_ЭНР_3 | 0.4 | 0.39779 | 0.00221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00221 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация путем замены трансформатора со схемой обмоток Y/Yн ТМГ-160 кВа ТП-1764 на ТМГ-250/10/0,4 со схемой обмоток D/Yн | О_ООО_ТМК_ЭНР_4 | 0.4 | 0.39779 | 0.00221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00221 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация путем замены трансформатора со схемой обмоток Y/Yн ТМГ-250 кВа ТП-1765 на ТМГ-400/10/0,4 со схемой обмоток D/Yн | О_ООО_ТМК_ЭНР_5 | 0.51 | 0.50998 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.17 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00413 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 3.17 | 3.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00413 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красноармейская в пос. Вязовая, Усть-Катавский городской округ, Челябинской обл | О_ООО_ТМК_ЭНР_13 | 3.17 | 3.1741 | -0.00413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00413 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 47.05 | 2.2403 | 1.3114 | 4.79 | 4.7548 | 0 | 0 | 0 | 0.57948 | 0 | 3.9165 | 4.79 | 0.25873 | 40.055 | -0.035247 | -0.73584
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 46.43 | 2.2403 | 0.69137 | 4.17 | 4.7548 | 0 | 0 | 0 | 0.57948 | 0 | 3.9165 | 4.17 | 0.25873 | 39.435 | 0.58475 | 14.0229
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 0,4 кВ в зоне обслуживания регионального участка электрических сетей | О_ООО_ТМК_ЭНР_14 | 46.43 | 2.2403 | 44.1897 | 4.17 | 4.7548 | 0 | 0 | 0 | 0.57948 | 0 | 3.9165 | 4.17 | 0.25873 | 39.435 | 0.58475 | 14.0229
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.62 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62 | -0.62 | -100
1.2.3.2 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, класс напряжения 6(10) кВ. | О_ООО_ТМК_ЭНР_21 | 0.62 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62 | -0.62 | -100
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.1595 | 5.7295 | 3.43 | 3.43 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 3.43 | 0 | 0.014449 | -0.014449 | -0.42125
1.4 | Установка КТП-5н в центр нагрузок с переподключением ЛЭП в пос. Вязовая, Усть-Катавский городской округ, Челябинской обл. | О_ООО_ТМК_ЭНР_6 | 3.1828 | 3.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП-10н в центр нагрузок с переподключением ЛЭП в пос. Вязовая, Усть-Катавский городской округ, Челябинской обл. | О_ООО_ТМК_ЭНР_7 | 2.5467 | 2.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка КТП-36н в центр нагрузок с переподключением ЛЭП в пос. Вязовая, Усть-Катавский городской округ, Челябинской обл. | О_ООО_ТМК_ЭНР_8 | 3.43 | 0 | 3.43 | 3.43 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 3.43 | 0 | 0.014449 | -0.014449 | -0.42125
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 150.4694 | 72.4294 | 78.04 | 15.9475 | 15.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9475 | 15.9475 | 0 | 62.0925 | 0 | 0
1.6 | Модернизация АИИС КУЭ в части обновления программного комплекса "Энергосфера" до версии 9 для возможности работы на отечественных операционных системах и базах данных с дополнительным модулем анализа Больших данных (Big Data) и расширение количества каналов учета до 10000. | О_ООО_ТМК_ЭНР_15 | 2.0738 | 2.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передвижной электротехнической лаборатория на базе а/м ГАЗель NEXT | О_ООО_ТМК_ЭНР_16 | 15.95 | 0 | 15.95 | 15.9475 | 15.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9475 | 15.9475 | 0 | 0.002498 | 0 | 0
1.6 | Приобретение дизельного генератора ЭД-400-Т400-1РНМ9-ПЖД | О_ООО_ТМК_ЭНР_17 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования ООО "РОСТМ" | О_ООО_ТМК_ЭНР_18 | 54.3856 | 54.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования ООО "ОЭсК-Челябинск", ООО "Южуралэлектросети" | О_ООО_ТМК_ЭНР_19 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение линий электропередачи, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудования СНТ "Урал" | О_ООО_ТМК_ЭНР_20 | 4.37 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Подключение интеллектуальных приборов учета (ИПУ) объекта «Челябинская область п. Вязовая» в интеллектуальную систему учета электроэнергии (ИСУЭ) | О_ООО_ТМК_ЭНР_22 | 9.5 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
1.6 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) электроснабжением ГПП-1 | О_ООО_ТМК_ЭНР_23 | 17.98 | 0 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0
1.6 | Модернизация автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) электроснабжением ГПП-2 | О_ООО_ТМК_ЭНР_24 | 30.01 | 0 | 30.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.01 | 0 | 0
1.6 | Приобретение а/м Соболь NN BUS 4х4 | О_ООО_ТМК_ЭНР_25 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0